## 工事概要(入力で各しシート反映)
工事名 | 佐賀大学（○○○）○○○○○○○○○改修工事
発注者 | 国立大学法人佐賀大学
| 学 長 兒 玉 浩 明 殿 |  | ・・・は各シートに自動入力。
主任監督職員 | 施設課機械種担当係長 | 〇〇 〇〇 | 編集時は注意。
監督職員 | 施設課機械種担当係員 | 〇〇 〇〇
受注者 | ㈱○○○
| 現場代理人 | ○○ ○○
住所 | 佐賀県佐賀市〇〇町××番地
代表者 | 役職名 △△ △△
請負代金額 | 10000000 | （税込み）
契約年月日 | 令和●年●月●日
工事場所 | 佐賀県佐賀市佐賀大学（本庄町１）本庄団地構内
工期 | 着工 令和〇年〇月〇日 完成期限 令和〇年×月×日
着工 | 令和〇年〇〇月〇〇日
完成 | 令和×年×月××日

## 一覧
工事関係書類様式集（R5.9.7改訂） | [5 empty] | 凡 例 | ○：必要 －：不要 ※：必要な場合
作成時期 | 書 類 名 | 提出媒体 |  | 様 式 | 摘 要 ・ 備 考 | 工事種別 |  |  |  |  | 作成者 | 宛先 | 電子決裁 | 提出及び 原本保管部署 | 工事担当者
|  | 紙 | 電子 （PDF） |  |  | 250万円以下 | 250万円超 500万円未満 | 500万円超 4500万円未満 | 4500万円以上の下請負契約（建築一式の場合は7000万円）工事 ※施工体制台帳関連 | 施設整備費補助金等工事
契約時 | 委任状 | ○ | ○ | 企画管理課担当者の指示による | [9 empty] | 企画管理課
| 入札書 | ○ | ○
| 見積書 | ○ | ○
| 工事請負契約書 | ○ | ○
| 請負契約書 | ○ | ○ | [11 empty] | 〇写し
| 委託契約書 | ○ | ○
| 請書 | ○ | ○
| 契約保証関係書類 | ○ | ○
| 契約保証金納付書 | ○ | ○
| 保証証書 | ○ | ○
| 低入札価格事情説明書 | ○ | ○
契約直後 | 工事費内訳明細書 | ○ | ○ | 様式28a～28d |  | － | ○ | ○ | ○ | ※ | 受注者 | 発注者 | 部長 | 施設課受 企画渡
| 工程表（事務手続用） | ○ | ○ | 様式31a～31b | 工期が3か月を超える場合 | － | ※ | ※ | ※ | ※ | 受注者 | 発注者 | 部長
| 工事着工届 | ○ | ○ | 様式32 |  | － | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注者 | 発注者 | 部長 |  | 〇写し
| 現場代理人等通知書 | ○ | ○ | 様式33a | 配置予定技術者で報告したものであること，競争参加資格の条件で指定した経験を有していることを経歴書で確認する。 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注者 | 発注者 | 部長 |  | 〇写し
| 経歴書 | ○ | ○ | 様式33b |  | － | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注者 | 発注者 | 部長 |  | 〇写し
| 建退共掛金収納書（電子申請） |  | ○ | 様式103 |  | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注者 | 発注者 | 部長 | 施設課 | ○
| 建退共掛金収納書 |  | ○ | 様式103-1 |  | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注者 | 発注者 | 部長
| 火災保険等加入状況報告書 |  | ○ | 様式104 | 保険証券の写を添付する | － | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注者 | 発注者 | 部長 |  | ○
| 工事実績情報登録報告書 |  | ○ | 様式105 | コリンズ登録 | － | － | ○ | ○ | ○ | 受注者 | 発注者 | 部長 |  | ○
| 下請負人通知書 |  | ○ | 様式34 | 下請負契約時に都度提出 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注者 | 発注者 | - |  | ○ | ※下請負人通知書は便宜上担当者で書類確認し、完成検査時までに揃える。
| 工事用地使用許可願 |  | ○ | 様式35 |  | － | ※ | ※ | ※ | ※ | 現場代理人 | 発注者 | 部長 |  | ○
| 仮設物設置許可願 |  | ○ | 様式36 |  | － | ※ | ※ | ※ | ※ | 現場代理人 | 発注者 | 部長 |  | ○
| 上(下)水道使用願 |  | ○ | 様式37a |  | － | ※ | ※ | ※ | ※ | 現場代理人 | 発注者 | 部長 |  | ○
| 電気使用願 |  | ○ | 様式37b |  | － | ※ | ※ | ※ | ※ | 現場代理人 | 発注者 | 部長 |  | ○
| 電気保安技術者通知書 |  | ○ | 様式101 |  | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | 〇
| 技能士通知書 |  | ○ | 様式102 |  | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 現場代理人 | 監視職員 | -
| 緊急連絡体制 |  | ○ | 様式106 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
| 実施工程表 |  | ○ | 各社様式 | 全体工程表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
工事中 | 使用機材発注先一覧表 |  | ○ | 様式38 | 随時作成 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | 現場代理人 | 監視職員 | - | 施設課 | ○
| 工事材料搬入報告書 |  | ○ | 様式107 | 随時作成 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
| 工事発生材報告書 |  | ○ | 様式42 | 協議の上，必要とされる場合のみ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
| 工事発生材調書 |  | ○ | 様式42-1 | 協議の上，必要とされる場合のみ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 現場代理人 | 監視職員 | -
| 編入物品通知書 |  | ○ | 様式43 | 同上 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
| 工事進捗状況報告書 | ○ | ○ | 様式54b～54c |  | － | ※ | ※ | ※ | ○ | 現場代理人 | 監視職員 | 部長 |  | ○
| 工事連絡書 | ○ | ○ | 工事連絡書 | Excel File : B_工事連絡書 状況に応じて紙提出 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
| 月間工程表 |  | ○ | 様式45 | Excel File : C_工程表 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
| 週間工程表 |  | ○ | 様式44 | Excel File : C_工程表 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
| 検査願 |  | ○ | 様式52a～52b | Excel File : D_検査願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
| 施工体制台帳関連 | ○ | ○ | 様式49 | 様式は建設業法等に従うこと | － | － | － | ○ | ※ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
完成時 | 完成通知書 | ○ | ○ | 様式46 | Excel File : E_請求書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注者 | 発注者 | - | 施設課受 企画渡 | ○
| 指定部分完成通知書 | ○ | ○ | 様式51 |  | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 受注者 | 発注者 | - |  | ○
| 引渡書 | ○ | ○ | 様式47 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注者 | 発注者 | - |  | ○
| 指定部分引渡書 | ○ | ○ | 様式50 |  | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 受注者 | 発注者 | - |  | ○
| 予備品等引渡通知書 | ○ | ○ | 様式48 |  | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
| 工事写真 | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 現場代理人 | 監視職員 | - | 施設課 | ○
| 完成写真（キャビネ版） |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
| 完成図（A1,3製本） | ○ | ○ |  | A1：エネセン関連2部、その他1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
| 保全に関する資料 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 現場代理人 | 監視職員 | - |  | ○
その他 | 本庄キャンパス駐車許可証申請書 | ○ |  | 様式301 |  | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 現場代理人 | 監視職員 | - | 施設課受 生協渡
| 鍋島キャンパス駐車許可証申請書 | ○ |  | 様式302 |  | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 現場代理人 | 監視職員 | -
※完成（会計）検査時の電子媒体のみの提出分の対応→工事フォルダにPDF（業者変換提出）で保存し、必要に応じてタブレット等で確認出来るよう整理
※提出媒体についてはR4.4.1からの試行とし、必要に応じて見直し予定

## 工事連絡書
※ 最初の２ページは説明用なので削除しない。
| 工 事 連 絡 書 |  |  |  |  | ※ 工事連絡書は原則として，１つの項目につき１枚とする（異なる内容を１枚にまとめない）。
4000万円以上の下請負契約（建築一式の場合は6000万円）を締結する工事
工事名 | 佐賀大学（○○○）○○○○○○○○○改修工事
発信者 | ㈱○○○ | 現場代理人 | ○○ ○○ | 発信日 | 令和 ○年 ○月 ○日 | ※ 発信者，受信者欄は必要に応じ入れ替えること。
受信者 | 佐賀大学 | 主任監督職員 | 〇〇 〇〇 | 返信日 | 令和 年 月 日 | 中身を入れ替える。（発信者，受信者表記を入れ替えない）
※赤文字：書式変更書類（R4.4.1～）
・総合施工計画書を提出いたします。
(回答) | 了解致しました |  |  |  |  | 連絡所内容により変更する
2022-04-01
監督職員 ○○○○
※ ２ページ目以降は１ページ目をコピーして使用する。

## 28a
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[5 empty] | 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [7 empty] | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
[11 empty] | 全（ ）葉 |  | ※ 種目別，科目別，細目別内訳は様式28b～様式28dによる。
平成 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
下記工事の工事費内訳明細は次のとおりであります。
受注者
[8 empty] | 住所 | 佐賀県佐賀市〇〇町××番地
[8 empty] | 氏名 | ㈱○○○
[9 empty] | 役職名 △△ △△ |  |  | 印
請負工事の表示 | 佐賀大学（○○○）○○○○○○○○○改修工事
請負代金額 | 10000000 |  | （税込み）
契約年月日 | 令和●年●月●日
工事場所 | 佐賀県佐賀市佐賀大学（本庄町１）本庄団地構内
工期 | 着工 | 令和〇年〇〇月〇〇日 |  | 完成期限 |  | 令和×年×月××日

## 28b
種目別内訳 | [6 empty] | ※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
(A) | 直接工事費 | [5 empty] | ※ 科目別，細目別内訳は様式28c～28dによる。
計
(B) | 共 通 費
(1) 共通仮設費
(2) 諸 経 費
計
合 計

## 28c
科目別内訳 | [6 empty] | ※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
1 | ○○○ | [5 empty] | ※ 細目別内訳は様式28dによる。
2 | ○○○
計

## 28d
細目別内訳 | [7 empty] | ※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
1 | ○○○
1.1 ○○○
1.1.1 ○○○
○○○
小 計
1.1.2 ○○○
○○○
小 計
計
2 | ○○○
2.1 ○○○
○○○
計
2.2 ○○○
○○○
計

## 31a
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
|  | 工 程 表 |  |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
※ 総括工程表，内訳工程表は様式31bによる。
請負工事の表示 | 佐賀大学（○○○）○○○○○○○○○改修工事
工事場所 | 佐賀県佐賀市佐賀大学（本庄町１）本庄団地構内
契約年月日 | 令和●年●月●日
工期 | 着工 令和〇年〇月〇日 完成期限 令和〇年×月×日
平成 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
受注者
|  |  |  | 住所 | 佐賀県佐賀市〇〇町××番地
|  |  |  | 氏名 | ㈱○○○
[5 empty] | 役職名 △△ △△ | 印

## 31b
総括工程表 | [13 empty] | ※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
名 称 | 摘 要 | 工 程 | [11 empty] | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ※ 不足する場合はコピーして使用すること。
内訳工程表
名 称 | 摘 要 | 工 程
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
備 考

## 32
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[6 empty] | 令和 年 月 日 | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
受注者
|  |  |  | 住所 | 佐賀県佐賀市〇〇町××番地
|  |  |  | 氏名 | ㈱○○○
[5 empty] | 役職名 △△ △△ | 印
工 事 着 工 届
工事名 |  | 佐賀大学（○○○）○○○○○○○○○改修工事
契約年月日 |  | 令和●年●月●日
上記工事は、 | 令和〇年〇〇月〇〇日 |  | より着工しましたのでお届けいたします。 |  |  |  | ※ 着工日は契約日の翌平日となる。

## 33a
様式-1(1) | [8 empty] | ※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
[8 empty] | 令和 年 月 日 | ※赤文字：書式変更書類（R4.4.1～）
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
受注者
[5 empty] | 住所 | 佐賀県佐賀市〇〇町××番地
[5 empty] | 氏名 | ㈱○○○
役職名 △△ △△
現 場 代 理 人 等 通 知 書
令和○年○月○日付けをもって請負契約を締結した佐賀大学（○○）○○○○○○○○○改修工事
について国立大学法人佐賀大学契約事務取扱細則別記第１号工事請負契約基準第１０第１項に
基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので,別紙経歴書を添えて通知します。
記
| 配置技術者等 |  | 氏 名 |  |  |  | 備 考
現場代理人
| 監理技術者又は主任技術者 | [5 empty] | ※2
| 監理技術者補佐 | [5 empty] | ※1 ※2
| 専門技術者 | [5 empty] | ※2
（注）
※1 建設業法第26条第3項ただし書の規定による管理技術者補佐を配置する場合に
記入すること。
※2 監理技術者は、管理技術者資格証の写し（両面）を提出すること。
主任技術者、監理技術者補佐又は専門技術者は、国家資格等の合格証明書、免許
証、登録証の写しのいずれかを提出する。
Note on B23: 選定していない方は 二重見え消し線で消すこと

## ×33a (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
|  |  |  | 現 場 代 理 人 等 通 知 書 |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
平成 年 月 日
佐 賀 大 学 御中
受注者
|  |  |  | 住所 | 佐賀市○○○
|  |  |  | 氏名 | 株式会社○○
[5 empty] | （役職名） ○○ ○○ |  | 印
平成 年 月 日付けをもって請負契約を締結した
佐賀大学（○○○）○○○工事について
国立大学法人佐賀大学契約事務取扱細則別記第１号工事請負契約基準第１０第１項に基づき
現場代理人等を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。
記
| 現場代理人氏名 | ○○ ○○
| 主任技術者又は | ○○ ○○ | （主任技術者） |  |  |  |  | ※ 主任技術者，監理技術者の別を明記する。
| 監理技術者氏名※ | [6 empty] | 配置予定技術者で申請した者とすること。
| 専門技術者氏名 | ○○ ○○
※「資格者証（写し）」を添付する。

## 33ｂ
様式-1(2) |  |  | ※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
|  | 令和 年 月 日 | ※赤文字：書式変更書類（R4.4.1～）
経 歴 書
・氏 名
・生年月日
・最終学歴 ※1
・資格及び資格番号
・職 歴 ※2
・工事経歴 ※2
（注）
※1 学歴（指定学科）及び実務経験による主任技術者以外は記載不要。
※2 実務経験による主任技術者以外は記載不要。

## ×33b (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[6 empty] | 平成 年 月 日 | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
経 歴 書
現場代理人等氏名 |  | ○○ ○○ |  | 印 | （現場代理人） |  | ※ 現場代理人，主任技術者，監理技術者の別を明記する。
| 現住所 | ○○ ○○
| 生年月日 | ○○ ○○
＊ | 最終学歴 | [5 empty] | ※ ＊部は入札公告の競争参加資格欄などで配置予定技術者の要件を指定され，
必要となる場合のみ記載する。
| 資格及び資格番号 | ○○ ○○
＊ | 職歴
| 工事歴 | ○○ ○○ |  |  |  |  | ※ 「資格及び資格番号」，「工事歴」は入札公告の競争参加資格欄などで
配置予定技術者の要件で必要となる事項について記載する。
(注) ＊は必要により記載する。

## 101
様式-2 | [5 empty] | ※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
環境施設部施設課
| 主任監督職員 | 〇〇 〇〇 | 殿
|  |  |  | 現場代理人 | ○○ ○○
電 気 保 安 技 術 者 通 知 書
令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した（ 工事）の
電気保安技術者を下記のとおり定めたので通知します。
記
電気保安技術者名
経 歴 書
1．生年月日 年 月 日
2．最終学歴 ※1
3．資 格 ※2
（注）
※1 学歴よる場合以外は記載不要。
※2 学歴による場合は記載不要。

## 102
様式-3
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
環境施設部施設課
| 主任監督職員 | 〇〇 〇〇 | 殿
|  |  |  | 現場代理人 | ○○ ○○
技 能 士 通 知 書
工事の技能士を下記のとおり定めたので通知します。
| 技能種別 | 氏 名 | 会 社 名 | 資格番号 | 備考

## ×101 (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
|  |  |  | 電 気 保 安 技 術 者 通 知 書 | [6 empty] | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
平成 年 月 日
佐 賀 大 学 御中
受注者
株式会社○○
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○ | 印
平成 年 月 日付けをもって請負契約を締結した
佐賀大学（○○○）○○○工事の
電気保安技術者を下記のとおり定めたので通知します。
記
| 電気保安技術者氏名 |  | ○○ ○○ | 印
経 歴 書
| １．住 所 | ○○ ○○
| ２．氏 名 | ○○ ○○
| ３．生年月日 | ○○ ○○
| ４．最終学歴＊ | [9 empty] | ※ ＊部は電気保安技術者の要件で必要な場合に記載する。
| ５．資 格 | ○○ ○○
(注) ＊は必要により記載する。

## ×102 (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[7 empty] | 平成 年 月 日 |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
※ 複数ページ必要な場合は本ページをコピーして中身を書き換え使用すること。
佐 賀 大 学 御中
受注者
株式会社○○
[5 empty] | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○ |  | 印
技 能 士 通 知 書
佐賀大学（○○○）○○○工事の
技能士を下記のとおり定めたので通知します。
技能種別 | 氏 名 | 会 社 名 |  |  |  | 資格番号 |  |  | 備 考
１級鉄筋技能士 | ○○ ○○ | (株)○○○ | [8 empty] | ※ 特記仕様書にて技能士を配置することが指定された場合に
指定された種別の技能士について通知する。

## 103
様式-4（電子申請方式による場合） | [9 empty] | ※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[7 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | ※書式変更書類（R4.4.1～）
建設業退職金共済制度の掛金収納書（電子申請方式）
共済契約者番号
共済契約者名 （法人又は事業主氏名）
JVの場合は共同企業体名
掛金収納所番号 （お問い合わせの際は、この番号と共済契約者名をお知らせください。）
収納年月日
退職金ポイント購入額
| 単価 |  | 購入日数 |  |  | 購入額
| 310円（中小企業用） |  |  |  | 日 |  |  |  | 日
| 310円（大手企業用） |  |  |  | 日 |  |  |  | 日
| 合計 |  |  |  | 日 |  |  |  | 日
工事情報
工事の区分 |  | 発注者名
公共
| 民間 | 元受け契約の工事番号および工事名
その他
総工事費
当該工事の退職金ポイント購入の考え方
この掛金収納所は、電子申請方式の退職金 |  |  |  | られる場合がありますので、大切に管理・保管
ポイント購入を証する書です。 |  |  |  | 願います。
税務処理には使用できません。
また、公共工事を請け負った場合には、発注 |  |  |  | 独立行政法人勤労者退職金共済機構 |  |  |  |  | 電子印鑑
官庁からこの掛け金収納証の提出を求め |  |  |  | 建設業退職金共済事業本部
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
本工事を施工する下請け人を含めた
建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [7 empty] | （有） | （無）
元請け人の建設キャリアアップシステム事業者ID
本工事について、下請け人を含めた施工体制登録の有無 | [7 empty] | （有） | （無）
元請け人の建設キャリアアップシステム事業者ID
本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [7 empty] | （有） | （無）

## 103-1
様式４（証紙貼付方式による場合） | [12 empty] | ※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[12 empty] | 令和 年 月 日 | ※書式変更書類（R4.4.1～）
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
建設業退職金共済制度の掛金収納書
工事番号及び工事名
| 建設キャリアアップシステム現場ID | [7 empty] | 総工事費 円
受注者（元請）
住所
名称
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
共済証紙購入額 円
掛金収納所を添付（契約者から発注者用）
当該工事における共済証紙購入の考え方（該当する□に✓をチェックして下さい）
□1.発注者の指示のとおり
□2.対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  | 就労予定延日数 |  |  | 販売価格
|  |  | 人日 | × |  | 円 |  |  |  | ＝ |  | 円
□3.対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  | 総工事費 |  | 購入率
|  |  | 円 | × |  |  | × | ％ |  |  | ＝ | 円
[5 empty] | 1000 |  |  | 70%
□4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
| 共済契約者である元請人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
| 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
| 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）

## ×103 (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[5 empty] | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | [6 empty] | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
平成 年 月 日
佐 賀 大 学 御中
受注者
[5 empty] | 住所 |  | 佐賀市○○○
[5 empty] | 氏名 |  | 株式会社○○
[7 empty] | （役職名） ○○ ○○ |  |  |  | 印
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
工事名 | 佐賀大学（○○○）○○○工事 |  |  |  |  | 工事場所 |  | 佐賀市本庄町１番地 佐賀大学本庄町１団地構内
契約年月日 | 平成○○年○○月○○日 |  |  |  |  | 契約金額 |  | \ | XX,XXX,XXX- | (税込み)
共済証紙購入金額 |  | \ | XXX,XXX-
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
注１．添付する掛金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色

## 104
様式-5
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
受注者
|  |  |  | 住所 | 佐賀県佐賀市〇〇町××番地
|  |  |  | 氏名 | ㈱○○○
役職名 △△ △△
火災保険等加入状況報告書
標記について、国立大学法人佐賀大学契約事務取扱細則別記第１号 | [6 empty] | 規約該当項目に関する記載を追加 (R5.9.7)
工事請負契約基準第５８第２項に基づき,別紙火災保険等（写）を添えて
報告致します。
記
| 工 事 名 | 佐賀大学（○○○）○○○○○○○○○改修工事
| 工 期 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
| 請負代金額 | ￥

## 105
様式-7 | [6 empty] | ※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
受注者
|  |  |  | 住所 | 佐賀県佐賀市〇〇町××番地
|  |  |  | 氏名 | ㈱○○○
役職名 △△ △△
工事実績情報登録報告書
標記について、登録内容確認書を添えて報告します。
記
| 工事名 | 佐賀大学（○○○）○○○○○○○○○改修工事

## ×104 (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[6 empty] | 平成 年 月 日 |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
佐 賀 大 学 御中
受注者
|  |  |  | 住所 | 佐賀市○○○
|  |  |  | 氏名 | 株式会社○○
[5 empty] | （役職名） ○○ ○○ |  | 印
火 災 保 険 等 加 入 状 況 報 告 書
標記について，別紙火災保険等(写)を添えて報告致します。
記
工事名 | 佐賀大学（○○○）○○○工事
工期 | 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
請負代金額 | \ | XX,XXX,XXX- |  | (税込み)

## ×105 (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[5 empty] | 平成 年 月 日 |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
佐 賀 大 学 御中
受注者
|  |  | 住所 | 佐賀市○○○
|  |  | 氏名 | 株式会社○○
|  |  |  | （役職名） ○○ ○○ |  | 印
工 事 実 績 情 報 登 録 報 告 書
標記について，別紙工事カルテ(写)を添えて報告致します。
記
工事名 | 佐賀大学（○○○）○○○工事

## 106
様式-6
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
環境施設部施設課
| 主任監督職員 |  | 〇〇 〇〇 |  | 殿
[7 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
緊 急 連 絡 体 制
工事名
| 関 係 官 公 署＊ | [7 empty] | 会社＊
| 消防署 |  | TEL | [5 empty] | 担当
| 労基署 | [7 empty] | TEL
| 病院 |  |  |  |  | 現場代理人＊ 担当 |  |  | 夜間
警察署
| 電力会社 |  |  |  |  | TEL |  |  | 協力会社＊
| 水道局 |  |  |  |  | FAX |  |  | 担当
| 下水道 |  |  |  |  | 自宅 |  |  | TEL
| ガス会社 | [7 empty] | 夜間
| 電話会社 |  |  |  |  | 1.主任監督員＊ 担当
関係業者＊
[6 empty] | TEL |  |  | 担当
[6 empty] | FAX |  |  | TEL
[6 empty] | 自宅 |  |  | 夜間
[6 empty] | 2.総括監督員＊ |  |  | 監理業務＊ 受注者
|  | 4.所属部局＊ |  |  |  | 担当
[6 empty] | 自宅 |  |  | 担当
|  | TEL | [6 empty] | TEL
|  | FAX |  |  |  | 3.監督員＊
担当
|  | 5.各課、室＊ |  |  |  | 自宅 |  |  | 施設管理者＊
|  | TEL | [6 empty] | 担当
|  | FAX | [6 empty] | TEL

## ×106 (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[6 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
佐 賀 大 学 御中
受注者
株式会社 本田設備
[5 empty] | 現場代理人 |  | 岩松 祐昭 |  | 印
緊 急 連 絡 体 制
工事名 | 佐賀大学（城内1）附中校舎便所改修機械設備工事
受注者
関係官公署 | [6 empty] | 株式会社 本田設備 |  |  | ※ 関係官公署は工事に合わせて変更，確認する。
佐賀広域消防局 | TEL | 0952-30-0111 | 現場代理人 |  |  |  | 担当者 | 岩松 祐昭
佐賀労働基準監督署 | TEL | 0952-32-7133 | 担当者 |  | 岩松 祐昭 |  | TEL | 090-7163-2150
佐賀大学附属病院 | TEL | 0952-31-6511 | TEL |  | 090-7163-2150 |  | 夜間 | 090-7163-2150
佐賀警察署 | TEL | 0952-30-1911 | FAX |  | 0952-29-5746
九州電力佐賀営業所 | TEL | 0120-986-303 | 夜間 |  | 090-7163-2150
佐賀市水道局 | TEL | 0952-33-1330
佐賀ガス株式会社 | TEL | 0952-30-6161 | 現場担当者 |  |  |  | 関係会社
NTT西日本佐賀支店 | TEL | 0120-444-113 | 担当者 |  | 川島 翔太
|  |  | TEL |  | 080-1798-1009
時間外(本庄)
|  |  | 監督職員 (1) |  |  |  | 守衛室
|  |  | 担当者 |  | 立石 政信 |  | TEL | 0952-28-8193 |  | ※ 監督職員名を記載する。
|  |  | TEL |  | 0952-34-3323 |  | 時間外(鍋島)
イオンディライト
所属部局 (3) |  |  | 主任監督職員 (2) |  |  |  | TEL | 0952-34-3216
環境施設部施設課 | TEL | 0952-34-3201 | 担当者 |  | 山田 孝明 |  |  |  |  | ※ 主任監督職員名を記載する。
| TEL | 0952-34-2010 | TEL |  | 0952-34-3206
※ 緊急時は1～3の順で速やかに連絡を行う。

## ×34 (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[9 empty] | 平成 年 月 日 |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
※ 複数ページ必要な場合は本ページをコピーして中身を書き換え使用すること。
佐 賀 大 学 御中
受注者
[5 empty] | 住所 |  | 佐賀市○○○
[5 empty] | 氏名 |  | 株式会社○○
[7 empty] | （役職名） ○○ ○○ |  |  |  | 印
下 請 負 人 通 知 書
平成 年 月 日付け契約書に基づく
佐賀大学（○○○）○○○工事の標記について，
国立大学法人佐賀大学契約事務取扱細則別記第１号工事請負契約基準第７に基づき，
下記のとおり通知します。
記
| 工事科目 | 会 社 名 | 住 所 |  |  | 電話(FAX) |  | 業者許可番号 |  | 現場担当責任者名
| 土工 | (株)○○ | 佐賀市○○ |  |  |  | XXXX-XX-XXXX | 00-XXXXXX |  | ○○ ○○ |  | ※ 許可番号は大臣許可は「00-6桁の数字」
[7 empty] | (XX-XXXX) |  |  |  |  | 都道府県知事許可は「都道府県番号-6桁の数字」
| 地業 | (株)○○ | 佐賀市○○ |  |  |  | XXXX-XX-XXXX | 00-XXXXXX |  | ○○ ○○
(XX-XXXX)

## 34
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[9 empty] | 令和 年 月 日 |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
※ 複数ページ必要な場合は本ページをコピーして中身を書き換え使用すること。
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
受注者
[6 empty] | 住所 |  | 佐賀県佐賀市〇〇町××番地
[6 empty] | 氏名 |  | ㈱○○○
役職名 △△ △△
下 請 負 人 通 知 書
令和 年 月 日付け契約書に基づく
佐賀大学（○○○）○○○工事の標記について，
国立大学法人佐賀大学契約事務取扱細則別記第１号工事請負契約基準第７に基づき，
下記のとおり通知します。
記
| 工事科目 | 会 社 名 | 住 所 |  | 電話(FAX) |  |  | 業者許可番号 |  | 現場担当責任者名
| 土工 | (株)○○ | 佐賀市○○ |  |  |  | XXXX-XX-XXXX | 00-XXXXXX |  | ○○ ○○ | ※ 許可番号は大臣許可は「00-6桁の数字」
[7 empty] | (XX-XXXX) |  |  |  | 都道府県知事許可は「都道府県番号-6桁の数字」
| 地業 | (株)○○ | 佐賀市○○ |  |  |  | XXXX-XX-XXXX | 00-XXXXXX |  | ○○ ○○
(XX-XXXX)

## 35
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[7 empty] | 工 事 用 地 使 用 許 可 願 |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
| 工事名 |  | 佐賀大学（○○○）○○○工事
| 工事場所 |  | 佐賀市○○○ 佐賀大学○○○団地構内
| 工期 |  | 着工 令和 年 月 日 完成期限 令和 年 月 日
上記工事施工のため別紙添付図面を御検討の上，工事用地の使用を許可願います。
記
| １ | 用地面積 |  |  | ○○㎡
| ２ | 用地使用期間 |  |  | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
| ３ | 使用責任者 |  |  | ○○ ○○
（連絡先 電話番号（XXX）XXXX - XXXX）
| ４ | 火元責任者 |  |  | ○○ ○○
（連絡先 電話番号（XXX）XXXX - XXXX）
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
[6 empty] | （機械） |  | 受注者 |  |  | ※ 三社連名ではない場合は，赤字部分を消す。
[9 empty] | 株式会社○○ |  | 三社連名時は赤字部分を追加記入する。
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○

## ×35 (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[7 empty] | 工 事 用 地 使 用 許 可 願 |  |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
| 工事名 |  | 佐賀大学（○○○）○○○工事
| 工事場所 |  | 佐賀市○○○ 佐賀大学○○○団地構内
| 工期 |  | 着工 令和 年 月 日 完成期限 令和 年 月 日
上記工事施工のため別紙添付図面を御検討の上，工事用地の使用を許可願います。
記
| １ | 用地面積 |  |  | ○○㎡
| ２ | 用地使用期間 |  |  | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
| ３ | 使用責任者 |  |  | ○○ ○○
（連絡先 電話番号（XXX）XXXX - XXXX）
| ４ | 火元責任者 |  |  | ○○ ○○
（連絡先 電話番号（XXX）XXXX - XXXX）
令和 年 月 日
佐 賀 大 学 御中
[6 empty] | （機械） |  | 受注者 |  |  |  | ※ 三社連名ではない場合は，赤字部分を消す。
[9 empty] | 株式会社○○ |  |  | 三社連名時は赤字部分を追加記入する。
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印

## 36
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[7 empty] | 仮 設 物 設 置 許 可 願 |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
| 工事名 |  | 佐賀大学（○○○）○○○工事
| 工事場所 |  | 佐賀市○○○ 佐賀大学○○○団地構内
上記工事施工のため下記のとおり仮設建物が必要なので，別紙添付図面を御検討の上，
仮設物の設置を許可願います。
記
| １ | 仮設物の種別 |  |  | 工事現場事務所及び工事用仮設トイレ
| ２ | 使用面積 |  |  | ○○㎡
| ３ | 使用期間 |  |  | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
| ４ | 使用責任者 |  |  | ○○ ○○
（連絡先 電話番号（XXX）XXXX - XXXX）
| ５ | 火元責任者 |  |  | ○○ ○○
（連絡先 電話番号（XXX）XXXX - XXXX）
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
[6 empty] | （建築） |  | 受注者 |  |  | ※ 三社連名ではない場合は，赤字部分を消す。
[9 empty] | 株式会社○○ |  | 三社連名時は赤字部分を追加記入する。
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
[6 empty] | （電気） |  | 受注者
株式会社○○
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
[6 empty] | （機械） |  | 受注者
株式会社○○
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○

## ×36 (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[7 empty] | 仮 設 物 設 置 許 可 願 |  |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
| 工事名 |  | 佐賀大学（○○○）○○○工事
| 工事場所 |  | 佐賀市○○○ 佐賀大学○○○団地構内
上記工事施工のため下記のとおり仮設建物が必要なので，別紙添付図面を御検討の上，
仮設物の設置を許可願います。
記
| １ | 仮設物の種別 |  |  | 工事現場事務所及び工事用仮設トイレ
| ２ | 使用面積 |  |  | ○○㎡
| ３ | 使用期間 |  |  | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
| ４ | 使用責任者 |  |  | ○○ ○○
（連絡先 電話番号（XXX）XXXX - XXXX）
| ５ | 火元責任者 |  |  | ○○ ○○
（連絡先 電話番号（XXX）XXXX - XXXX）
平成 年 月 日
佐 賀 大 学 御中
[6 empty] | （建築） |  | 受注者 |  |  |  | ※ 三社連名ではない場合は，赤字部分を消す。
[9 empty] | 株式会社○○ |  |  | 三社連名時は赤字部分を追加記入する。
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印
[6 empty] | （電気） |  | 受注者
株式会社○○
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印
[6 empty] | （機械） |  | 受注者
株式会社○○
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印

## 37a
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[7 empty] | 上 (下) 水 道 使 用 願 |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
| 工事名 |  | 佐賀大学（○○○）○○○工事
| 工事場所 |  | 佐賀市○○○ 佐賀大学○○○団地構内
上記工事施工のため下記のとおり上(下)水道を使用したいので別紙添付図面を御検討の上，
許可願います。
なおメーター等取付に要する費用は当方にて負担します。
記
| １ | 使用場所 |  |  | ○○○
| ２ | 使用設備 |  |  | ○○○
| ３ | 使用期間 |  |  | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
| ４ | 使用責任者 |  |  | ○○ ○○
（連絡先 電話番号（XXX）XXXX - XXXX）
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
[6 empty] | （建築） |  | 受注者 |  |  | ※ 三社連名ではない場合は，赤字部分を消す。
[9 empty] | 株式会社○○ |  | 三社連名時は赤字部分を追加記入する。
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
[6 empty] | （電気） |  | 受注者
株式会社○○
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
[6 empty] | （機械） |  | 受注者
株式会社○○
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○

## ×37a (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[7 empty] | 上 (下) 水 道 使 用 願 |  |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
| 工事名 |  | 佐賀大学（○○○）○○○工事
| 工事場所 |  | 佐賀市○○○ 佐賀大学○○○団地構内
上記工事施工のため下記のとおり上(下)水道を使用したいので別紙添付図面を御検討の上，
許可願います。
なおメーター等取付に要する費用は当方にて負担します。
記
| １ | 使用場所 |  |  | ○○○
| ２ | 使用設備 |  |  | ○○○
| ３ | 使用期間 |  |  | 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
| ４ | 使用責任者 |  |  | ○○ ○○
（連絡先 電話番号（XXX）XXXX - XXXX）
平成 年 月 日
佐 賀 大 学 御中
[6 empty] | （建築） |  | 受注者 |  |  |  | ※ 三社連名ではない場合は，赤字部分を消す。
[9 empty] | 株式会社○○ |  |  | 三社連名時は赤字部分を追加記入する。
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印
[6 empty] | （電気） |  | 受注者
株式会社○○
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印
[6 empty] | （機械） |  | 受注者
株式会社○○
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印

## 37b
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[7 empty] | 電 気 使 用 願 |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
| 工事名 |  | 佐賀大学（○○○）○○○工事
| 工事場所 |  | 佐賀市○○○ 佐賀大学○○○団地構内
上記工事施工のため下記のとおり電気を使用したいので別紙添付図面を御検討の上，
許可願います。
なおメーター等取付に要する費用は当方にて負担します。
記
| １ | 使用場所 |  |  | ○○○
| ２ | 使用設備 |  |  | ○○○
| ３ | 使用期間 |  |  | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
| ４ | 使用責任者 |  |  | ○○ ○○
（連絡先 電話番号（XXX）XXXX - XXXX）
令和 年 月 日
[6 empty] | （建築） |  | 受注者 |  |  | ※ 三社連名ではない場合は，赤字部分を消す。
[9 empty] | 株式会社○○ |  | 三社連名時は赤字部分を追加記入する。
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
[6 empty] | （電気） |  | 受注者
株式会社○○
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
[6 empty] | （機械） |  | 受注者
株式会社○○
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○

## ×37b (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[7 empty] | 電 気 使 用 願 |  |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
| 工事名 |  | 佐賀大学（○○○）○○○工事
| 工事場所 |  | 佐賀市○○○ 佐賀大学○○○団地構内
上記工事施工のため下記のとおり電気を使用したいので別紙添付図面を御検討の上，
許可願います。
なおメーター等取付に要する費用は当方にて負担します。
記
| １ | 使用場所 |  |  | ○○○
| ２ | 使用設備 |  |  | ○○○
| ３ | 使用期間 |  |  | 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
| ４ | 使用責任者 |  |  | ○○ ○○
（連絡先 電話番号（XXX）XXXX - XXXX）
平成 年 月 日
佐 賀 大 学 御中
[6 empty] | （建築） |  | 受注者 |  |  |  | ※ 三社連名ではない場合は，赤字部分を消す。
[9 empty] | 株式会社○○ |  |  | 三社連名時は赤字部分を追加記入する。
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印
[6 empty] | （電気） |  | 受注者
株式会社○○
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印
[6 empty] | （機械） |  | 受注者
株式会社○○
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印

## 38
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[5 empty] | 使 用 機 材 発 注 先 一 覧 表 | [5 empty] | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
※ 複数ページ必要な場合は本ページをコピーして中身を書き換え使用すること。
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
環境施設部施設課
主任監督職員 | 〇〇 〇〇 |  | 殿
下記工事の主要資材発注先名簿を次のとおり報告します。
[7 empty] | 現場代理人 |  | ○○ ○○
工事名 |  | 佐賀大学（○○○）○○○○○○○○○改修工事
工期 |  | 着工 令和〇年〇月〇日 完成期限 令和〇年×月×日
主要資材発注先名簿
資材名称 |  | 製造者 |  | 発注先 |  | 発注先所在地 |  | 電話番号 |  | 備 考
ビニル床シート |  | (株)○○ |  | (株)○○ |  | 佐賀市○○○ |  | XXXX-XX-XXXX
○○○○

## ×38 (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
|  |  | 使 用 機 材 発 注 先 一 覧 表 | [6 empty] | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
※ 複数ページ必要な場合は本ページをコピーして中身を書き換え使用すること。
平成 年 月 日
佐 賀 大 学 御中
下記工事の主要資材発注先名簿を次のとおり報告します。
受注者
株式会社○○
[5 empty] | 現場代理人 |  | ○○ ○○ |  | 印
工事名 | 佐賀大学（○○○）○○○工事
工期 | 着工 平成 年 月 日 完成期限 平成 年 月 日
主要資材発注先名簿
資材名称 | 製造者 | 発注先 |  | 発注先所在地 |  | 電話番号 |  | 備 考
ビニル床シート | (株)○○ | (株)○○ |  | 佐賀市○○○ |  | XXXX-XX-XXXX
○○○○

## 107
様式-13
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
環境施設部施設課
主任監督職員 | 〇〇 〇〇 | 殿
|  |  |  | 現場代理人 | ○○ ○○
工 事 材 料 搬 入 報 告 書
下記材料を現場に搬入し、確認したので報告します。
記
工事名
搬 入 年月日 | 品 名又は 材料名 | 規 格又は 形状寸法 | 確認者 | 検 査 年月日 | 検査者 | 備 考
（注）確認者・検査者欄は、必要に応じ設ける。
確認者欄には、監理技術者又は主任技術者名を記載する。
検査者欄には、材料検査を行った監督職員名を記載する。

## ×107 (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[5 empty] | 平成 年 月 日 |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
材 料 搬 入 報 告 並 び に 検 査 報 告 | [7 empty] | ※ 複数ページ必要な場合は本ページをコピーして中身を書き換え使用すること。
工事名 | 佐賀大学（○○○）○○○工事
材料名 | 規 格 |  |  | 搬入 数量 | 単位 | 合格 数量 | 担当者 印
製 造 会 社 名
自主検査日 | 平成 年 月 日 |  | 検査場所 |  | 工事現場内
現場代理人 | ○○ ○○ | 印

## 42
様式-17(1)
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
|  |  |  | 現場代理人 | ○○ ○○
発 生 材 報 告 書
| 工事名 |  | の施工に伴い別紙調書のとおり、発生材が
生じたので報告します。

## 42-1
様式-17(2)
発 生 材 調 書
名 称 | 品質・形状 | 寸 法 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## ×42 (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[10 empty] | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
※ 複数ページ必要な場合は本ページをコピーして中身を書き換え使用すること。
佐 賀 大 学 御中
受注者
株式会社○○
[7 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印
工 事 発 生 材 報 告 書
平成 年 月 日付け契約書に基づく | [14 empty] | ※ 「～付け契約書に基づく」の「書」は契約書のない随意契約工事の場合は
佐賀大学（○○○）○○○工事により | [14 empty] | 「～付け契約に基づく」に修正して印刷する。
下記のとおり発生材が生じましたので報告します。
記
名 称 |  |  | 規 格 |  |  | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  | 備 考
天井下地材 |  |  | LGS19形 |  |  |  |  | 50 |  | kg
|  |  |  | 確認者 |  |  |  | 監督職員 ○○ ○○ |  |  |  |  | 印 |  | ※ 監督職員名を記入すること。
|  |  |  | 集積場所 |  |  |  | 工事現場内
※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
[5 empty] | 発 生 材 記 録 写 真 | [9 empty] | ※ 複数ページ必要な場合は本ページをコピーして中身を書き換え使用すること。
発生材集積状況を撮影した写真のjpgデータを貼り付ける。
写真内の工事看板に工事名称，受注者名，撮影日等が記載されていることを
確認する。
写真説明 |  | 発生材集積状況 | [5 empty] | 平成○○年○○月○○日 |  |  |  |  | 撮影
発生材集積状況を撮影した写真のjpgデータを貼り付ける。
写真内の工事看板に工事名称，受注者名，撮影日等が記載されていることを
確認する。
写真説明 |  | 発生材集積状況 | [5 empty] | 平成○○年○○月○○日 |  |  |  |  | 撮影

## 43 (hidden)
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
[6 empty] | 平成 年 月 日 |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
編 入 物 品 通 知 書
佐 賀 大 学
物 品 管 理 責 任 者 殿
環境施設部施設課長
（公印省略）
下記のとおり物品に編入すべきものがあるので，通知します。
記
１．物品の明細
名 称 |  | 品質規格 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
金属類 |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 別紙による
２．取得又は発生の時期
平成 年 月 日から平成 年 月 日の間
３．取得又は発生の原因
佐賀大学（○○○）○○○工事
| 佐賀大学（○○○）○○○電気設備工事 | [8 empty] | ※ 別途，電気設備工事，機械設備工事を伴う場合
| 佐賀大学（○○○）○○○機械設備工事 | [7 empty] | に伴う撤去品 | 工事名称を記入し，建築工事受注者が代表で提出する。
単独工事の場合は，赤字部分を削除する。

## 44
様式-19
工 事 週 報 | [10 empty] | 令和 年 月 日 | 監督職員※1 | 監理事務所※1 | 現場代理人※1 | 監理技術者※1 | N0.
実 施 工 程 表 | [8 empty] | 工事 |  |  | ※2 | ※2 | ※2 | ※2
施 工 報 告 | [7 empty] | 受注者
|  |  | 区 分 |  |  | 工 事 週 報 | 実施工程表（今週） |  |  | 実施工程表（来週） |  |  | 施 工 報 告 |  |  |  | 資料 の 有無
施工場所 |  |  | 月／日 | [9 empty] | ※報告は一工程終了毎とする。
|  |  | 曜 日 | [9 empty] | （確認内容も含めて記載する。）
騒音・振動等
打合せ○ 検査△
天 気 | ○ 晴 | ◎ 曇 | ● 雨 | ＊ 雪 | ○ |  | 【キープラン】 | [5 empty] | 上記の内容について確認した ので報告します。
記 事 | [12 empty] | 監理（主任）技術者
氏 名
（検査項目等記載）
（注）※1欄は参考表示とする。
※2欄には名前を記載する。

## 45
様式-20
月度 |  |  | 工事名 | [26 empty] | 監督職員※1 |  |  |  | 監理事務所※1 |  | 現場代理人※1 | 監理技術者※1 | Ｎｏ．
[30 empty] | ※2 |  |  |  | ※2 |  | ※2 | ※2
月 間 工 程 表 |  |  |  | 受注者 | [24 empty] | 作成日： 令和 年 月 日
| 月 | 月 | [31 empty] | 工 期 |  | 自 令和 年 月 日
施工場所 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 至 令和 年 月 日
| 曜 日 | [34 empty] | 記 事
キ ー プ ラ ン
施 工 図
施 工 計 画 書
進 捗 状 況
[35 empty] | 今 月（累計） |  | 来 月（累計）
主 要 行 事 | [32 empty] | 予 定
[36 empty] | ％ |  | ％
実 施
[36 empty] | ％ |  | ％
（注）※1欄は参考表示とする。
※2欄には名前を記載する。

## 46
様式-21
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
受 注 者
[5 empty] | 住所 | 佐賀県佐賀市〇〇町××番地
[5 empty] | 氏名 | ㈱○○○
役職名 △△ △△
完 成 通 知 書
下記工事は、令和 年 月 日をもって完成したので国立大学法人佐賀大学契約事
務取扱細則別記第１号工事請負契約基準第３２号第１項に 基づき通知します。
記
１． | 工 事 名
２． | 請負代金額 |  | ￥
３． | 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
４． | 工 期 | 自 | 令和 年 月 日
|  | 至 | 令和 年 月 日
（注）
完成年月日及び提出日は実際に完成した年月日
検査願を兼ねる文言を付記する事ができる。

## 47
様式-22
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
受注者
[5 empty] | 住所 | 佐賀県佐賀市〇〇町××番地
[5 empty] | 氏名 | ㈱○○○
役職名 △△ △△
引 渡 書
下記工事を国立大学法人佐賀大学契約事務取扱細則別記第１号工事請負契約基準
第３２号第４項に基づき引渡します。
| １． | 工 事 名
| ２． | 請負代金額 | ￥
| ３． | 検査年月日 | 令和 年 月 日
（注）
提出日は、引渡の日付とする。

## 48
様式-23
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
環境施設部施設課
主任監督職員 |  | 〇〇 〇〇 |  | 殿
[5 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
予 備 品 等 引 渡 通 知 書
工事名
上記工事における工事完成図書・鍵・工具・予備品等を別紙内容により
引き渡します
令和 年 月 日
現場代理人
殿
上記工事において工事完成図書・鍵・工具・予備品等（別紙内容による）を
受領致しました。
（監督職員）

## 49
様式-10
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
環境施設部施設課
主任監督職員 |  | 〇〇 〇〇 | 殿
|  |  |  | 現場代理人 | ○○ ○○
施 工 体 制 報 告 書
（ 工事）の施工体制を別添の通り定めたので、報告します。

## 50
様式-26
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
受 注 者
|  |  | 住所 | 佐賀県佐賀市〇〇町××番地
|  |  | 氏名 | ㈱○○○
役職名 △△ △△
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を（各省庁契約書条項による）に基づき引渡します。
工事名
指定部分
全体工期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
指定部分に係る工期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
請負代金額 | ￥
指定部分に係る 請負代金額 | ￥
指定部分に係る 検査年月日 | 令和 年 月 日

## 52a
検 査 願 | [6 empty] | ※ 本紙青地欄は修正して提出
令和 年 月 日
| 工事名称： | 佐賀大学（〇〇〇）〇〇〇〇工事
| 主 任 監 督 職 員 |  | 受 注 者 ・ 代 理 人
| 〇〇 〇〇 |  | 〇〇 〇〇 |  |  |  | ← 現場代理人名
| 検査項目 | 〇〇検査 | 検査日時 | 月 日 時 分～
| 場所 | 全工事範囲 | 担当者名 | 〇〇 〇〇 |  |  | ← 完成検査に立ち会った現場担当者名記入
| 指示事項 | 指示事項及び是正確認は別紙による
自 主 検 査 事 項
| 検査日 | 令和 年 月 日 |  | 担当者 | 〇〇 〇〇 |  | ← 前の検査日及び前の検査に立ち会った現場担当者名
| 検査結果 | 検査結果は別紙による。 |  |  |  |  | 完成検査の前は下検査、下検査の前は担当者検査、担当者検査の前は社内検査

## 51
様式-27
令和 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
学 長 兒 玉 浩 明 殿
受 注 者
[5 empty] | 住所 | 佐賀県佐賀市〇〇町××番地
[5 empty] | 氏名 | ㈱○○○
役職名 △△ △△
指 定 部 分 完 成 通 知 書
下記工事の指定部分は、令和 年 月 日をもって完成したので（各省庁契約書条項による）
に基づき通知します。
記
工 事 名
| 工 期 | 自 | 令和 年 月 日
|  | 至 | 令和 年 月 日
| 請負代金額 |  | ￥
| 指定部分工期 | 自 | 令和 年 月 日
|  | 至 | 令和 年 月 日
| 指定部分に対する請負代金額 |  |  | ￥
| 出来高予定額 |  |  | ￥
（注）
国債工事の場合は、出来高予定額を記入すること。

## 52b
検 査 記 録 | [5 empty] | ※ 本紙青地欄は修正して提出
工 事 名 | 佐賀大学（〇〇〇）〇〇〇〇工事
検査種別 | 〇〇検査
検 査 日 | 令和 年 月 日
佐賀大学 | 検査職員 |  | 〇〇 〇〇 |  |  | ※ 工事により，検査職員が副課長の場合と課長の場合があるので
| 主任監督職員 |  | 〇〇 〇〇 |  |  | 修正する。
| 監督職員 |  | 〇〇 〇〇
受 注 者 | 現場代理人 | (株)○○ | ○○ ○○
| 主任技術者 | (株)○○ | ○○ ○○
番号 | 指摘位置 | 是正事項 | 是正日 | 確認者 (受注者) | 確認者 (佐賀大学)

## 54a
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
※ 本表紙は部内資料なので提出不要
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
|  | 工事名称 |  | 佐賀大学（本庄町1）（仮称）産学交流プラザ改修工事
佐賀大学（本庄町2）（仮称）産学交流プラザ改修機械設備工事
佐賀大学（本庄町3）（仮称）産学交流プラザ改修電気設備工事
|  | 添付資料 |  | 令和３年 ７月 |  | 工事進捗状況
環境施設部施設課
| 部 長 |  | 課 長 |  | 副 課 長 |  | 建築担当 | 電気担当 | 機械担当
環境施設部企画管理課
| 課 長 |  | 副課長 |  | 企画担当

## 54b
令和 年 月 日
[8 empty] | 工 事 進 捗 状 況 報 告 書 | [5 empty] | ※ 青字部分は各工事毎に記入修正し，黒字にして印刷すること。
※ 提出は翌月の１日
工 事 名 |  | 佐賀大学（○○○）○○○○○○○○○改修工事
監 督 職 員 |  | 佐賀大学環境施設部施設課係長 | [7 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
|  | （〇〇主担当） |  | 〇〇 〇〇 | [9 empty] | ※ 請負金額及び契約期間は
受 注 者 |  | ㈱○○○ | [7 empty] | 請負金額 | 10000000 | (税込み) |  | 設計変更契約月及び契約期間を変更した月の報告書以降は変更すること。
契 約 期 間 |  | 自 |  |  | 令和〇年〇〇月〇〇日 |  | ～至 |  | 令和×年×月××日 | 報告時期 | 令和 3年 7月 31日現在 |  |  | ※ 報告時期は月末
| 〔工事種類〕 | [10 empty] | ％
| 換気設備工事 | [10 empty] | 100 |  | ※ 工事種類及び出来高曲線を工事に合わせて変更すること。
衛生器具設備工事
工 | 給水設備工事 | [10 empty] | 80 |  | ※ エクセルの図形（点線など）は表示倍率が100%以外になっている場合
表示がずれた状態となる場合があるので，その場合には，表示倍率を
| 排水設備工事 | [12 empty] | 変更すればもとに戻る。
事
| 撤去工事 | [10 empty] | 60
進
40
捗
状 | [11 empty] | 20
況
0
※ 報告時期を修正すること。
| 月 | 令和3年
|  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  | 9月
実績出来高 |  | 10%
予定出来高 |  | 10% | [8 empty] | 100% |  |  | ※ここの数字は最後までいっさいさわらないこと
備 考 |  |  |  | 予定 |  |  |  |  | ○進捗状況について |  |  |  |  | ※ 工程の遅れが発生した場合は，その理由と遅れを取り戻すための対策を
|  |  |  | 実施 |  |  |  |  | 解体作業に遅れを生じていますが，工程，人工を |  |  |  |  | 備考欄に記入する。
|  | ▲ |  | 現在（年月日を記載） |  |  |  |  | 見直し，予定工程に復帰させます。
記 事 |  | 当月の主な作業内容
① |  |  | 外壁モルタル撤去 | [10 empty] | ※ 当月の主な作業内容を記入して下さい。
② |  |  | 内部間仕切壁撤去 | [10 empty] | 作業内容と報告写真は一致させること。
Note on K8: 契約日(着工日ではない)
▲令和 3年 7月31日現在

## 54c
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
|  |  |  | 工 事 ( 進 捗 ) 記 録 写 真 |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
※ 複数ページ必要な場合は本ページをコピーして中身を書き換え使用すること。
※ 工事進捗状況報告書の当月の作業内容に記載した記事を説明する
写真を貼り付ける。
※ 別途配置図を用意し，撮影方向（矢印で）と写真番号を明示する。
↓ 工事進捗状況報告書の記事欄の番号（=写真番号）とその説明
写真説明 |  | ① | 外壁モルタル撤去状況 |  | 平成○○年○○月○○日 | 撮影
↓ 工事進捗状況報告書の記事欄の番号（=写真番号）とその説明
写真説明 |  | ② | 内部間仕切壁撤去状況 |  | 平成○○年○○月○○日 | 撮影

## 201
※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
|  |  |  | 予 備 品 等 引 渡 通 知 書 |  |  |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入，修正すること。
※ 鍵リスト，工具・予備品リスト，保全要領書などを別途添付する。
平成 年 月 日
国立大学法人佐賀大学
環境施設部施設課
| 主任監督職員 | 〇〇 〇〇 | 殿
株式会社○○
[5 empty] | 現場代理人 |  | ○○ ○○ | 印
| 工事名 | 佐賀大学（○○○）○○○工事
| 上記工事において工事完成図書・鍵・工具・予備品等を別紙内容により | [7 empty] | ※ 鍵・工具・予備品等がない場合は取り消し線で消す。
引き渡し致します。
平成 年 月 日
株式会社○○
| 現場代理人 | ○○ ○○ | 殿
上記工事において工事完成図書・鍵・工具・予備品等（別紙内容による）を
受領致しました。
国立大学法人佐賀大学
[5 empty] | 主任監督職員 |  | ○○ ○○ | 印
※ こちらは部内資料なので提出不要
予 備 品 等 引 渡 通 知 書
平成 年 月 日
○○学部
| 総務主担当係長 ○○ ○○ |  | 殿
環境施設部施設課
[5 empty] | 主任監督職員 |  | ○○ ○○ | 印
| 工事名 | 佐賀大学（○○○）○○○工事
上記工事において鍵・工具・予備品等を別紙内容により引き渡し致します。
平成 年 月 日
環境施設部施設課
| 主任監督職員 | ○○ ○○ | 殿
上記工事において鍵・工具・予備品等（別紙内容による）を受領致しました。
○○学部
[5 empty] | 総務主担当係長 ○○ ○○ |  |  | 印

## 301
構内臨時駐車証申込書（工事）
[8 empty] | 平成 年 月 日 |  |  | ※ 青字部分は各工事毎に記入修正し，黒字にして印刷すること。
※ 本申請書は本庄キャンパス内工事のみに適用する。
佐賀大学環境施設部施設課 御中
[5 empty] | 申 請 者 | 住 所 |  |  |  |  | ※ 新規申請の場合は，パスカードを必要枚数分
[6 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 1,000円／枚にてご購入下さい。
印
[5 empty] | 連絡責任者 | 氏 名
電話番号
下記工事のため、構内臨時駐車証（工事）及びパスカードの発行を申請いたします。
工事種類 【建築・電気・機械・設備・環境・その他】
|  | 工事名： | 佐賀大学（本庄町1）菱の実会館２階宿泊室空調設備改修工事
工 期： 平成３１年３月２９日まで
【生協担当者記入】
|  | ① 自動車番号 |  |  |  |  | パスカード番号 |  |  |  | ※ パスカードを購入する車両のナンバーを記入する。
|  | ② 自動車番号 |  |  |  |  | パスカード番号
|  | ③ 自動車番号 |  |  |  |  | パスカード番号
|  | ④ 自動車番号 |  |  |  |  | パスカード番号
※ 必要枚数に応じて適宜追加する。
【許可証有効期間：臨時駐車許可日より工期の月末までとする。】
|  | 【許可証明者】 |  |  |  | 【カード発行者】
佐賀大学環境施設部施設課
|  |  |  | 印 |  |  |  |  | 印 |  | ※ 監督職員名を記載する
※ 本紙は必要事項記入後，以下の流れに従い手続きする。
【カード返却確認】
[6 empty] | 生協担当者 |  |  |  |  | 施設課に提出 → 監督職員の押印を受ける
[9 empty] | 印 |  | → 本庄キャンパス「かささぎホール」２階の生協に本紙を提出する。
→ 生協担当者のサイン・押印と駐車許可証を受け取る。
→ 本紙を施設課に提出する。
（注）構内で駐車する場合は、必ず「自動車構内臨時駐車証（工事）」をフロントに見える
| ように置くこと。 | [9 empty] | → 工事終了後，駐車許可証と本紙を生協に提出。
パスカードは大切に保管すること。工事完了後は速やかに構内臨時駐車証（工事）と
|  | 一緒に返却すること。なお工事期間中に紛失したときは、生協に再発行（有料）の手続き | [8 empty] | → 許可証は返却し，本紙はカード返却確認欄に生協担当者のサインと押印を受け，
|  | をして下さい。 | [8 empty] | 施設課に提出する。
※申請書（本紙）は大学で保管し、申請者は写しを保管すること。

## 302
別紙様式１（第６条関係） | [15 empty] | ※ 印刷時には文字色を黒に変更して印刷すること。
※ 着色部分は各工事毎に記入，修正すること。
[13 empty] | 整 理 |  |  | ※ 本申請書は鍋島キャンパス内工事のみに適用する。
番 号
駐車許可書交付申請書（新規・更新・再交付）
令和 年 月 日
佐賀大学長 殿
[8 empty] | 申 請 者 | 現住所
[9 empty] | 所 属 |  | (株)〇〇
[9 empty] | （内線番号） |  | 〇〇〇ー××××ー△△△△ |  |  |  |  | ※ 内線番号は申請代表者（現場代理人）の連絡先とする。
（ふりがな）
[9 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 印 |  | ※ 氏名は申請代表者（現場代理人）の氏名
本学の構内交通規制要項を熟知し，下記により駐車許可書の交付を申請します。
記
１ 必要とする理由
| 工事のため |  | 3 | 台分必要（工期： |  | 令和〇年〇〇月〇〇日 |  |  |  | ～ | 令和×年×月××日 |  |  |  | まで） | ※ 申請代表者を含む必要台数分の車検証の写しを添付する。
| 工事名 |  | 佐賀大学（○○○）○○○○○○○○○改修工事
２ 車種等
|  | 車 種 |  |  | 別紙参照 | [10 empty] | ※ 申請代表者の車種，車両番号を記入
|  | 車 両 登 録 番 号 |  |  | 別紙参照
|  | 通勤又は通勤距離 |  |  | 片道 60 |  | km | [8 empty] | ※ 距離の記載は不要
備 考
３ その他
車両検査証の写しを添付すること（車両検査証に記載された
住所と現住所とが異なる場合には，自動車の保管場所を有する
ことを証明する書類を別途添付すること。）
※ 所属（内線番号）欄は，学生にあっては学年（学籍番号）と，業務委託業者等にあっては
法人等名（電話番号）とそれぞれ読み替えること。